## 数量総括表
数 量 総 括 表
桜町団地中央線ほか側溝改良工事
名 称 | 実 施 設 計 |  |  |  | 変 更 設 計
| 数量 |  | 計 算 式 |  | 数量 |  | 計 算 式
土工
床掘 | 40 | m3 | 0.68*42=28.56 1.23*12=14.76 Σ43.32 | 43.32 |  | m3
埋戻(ARC-40) | 20 | m3 | 0.26*42=10.92 0.62*12=7.44 Σ18.36 | 18.36 |  | m3
土材料(ARC-40) | 20 | m3 | ＝埋戻(ARC-40) | 18.36 |  | m3
埋戻(Co) | 4 | m3 | 0.1*42=4.2 | 4.2 |  | m3
残土運搬 L=6.2km | 50 | m3 | ＝床掘(43.32)×1.2 | 51.98 |  | m3
残土処分 | 50 | m3 | ＝床掘(43.32)×1.2 | 51.98 |  | m3
構造物撤去工
＜切断＞
As舗装版切断 | 130 | m | 1次 44.0+0.5+2.0+0.5+8.0*2+0.5*2=64 2次 44.0+0.3+2.0+0.3+8.0*2+0.3*2=63.2 Σ127.2 | 127.2 |  | m
Co舗装版切断 | 42 | m | =土間Co | 42 |  | m
＜舗装版破砕＞
As舗装版取壊 | 80 | m2 | 1次 44.0*0.5+2.0*0.5+8.0*0.5*2=31.0 2次 44.0*0.8+2.0*0.8+8.0*0.8*2=49.6 Σ80.6 | 80.6 |  | m2
Co舗装版取壊(無筋) | 4 | m2 | 42.0*0.1=4.2 ※土間Co延長×幅 | 4.2 |  | m2
＜構造物取壊し＞
Co構造物撤去(有筋) | 5 | m3 | 0.1*54.0=5.4 ※既設側溝断面積×延長 | 5.4 |  | m2
＜殻運搬＞
As殻運搬 L=6.6km | 3 | m3 | 1次 31.0*0.05=1.55 2次 31.0*0.03=0.93 (49.6-31.0)*0.05=0.93 Σ3.41 | 3.41 |  | m3
Co殻運搬(無筋) L=6.5km | 0.4 | m3 | 42.0*0.1*0.1=0.42 ※土間Co延長×幅×厚み | 0.42 |  | m3
Co殻運搬(有筋) L=6.5km | 5 | m3 | 0.1*54.0=5.4 ※既設側溝断面積×延長 | 5.4
＜殻処分＞
As殻処分 | 8 | t | 3.41*2.35=8.01 | 8.01 |  | t
Co殻処分(無筋) | 1 | t | 0.42*2.35=0.99 | 0.99
Co殻処分(有筋) | 14 | t | 5.4*2.5=13.5 | 13.5 |  | t
排水構造物工
自由勾配側溝（標準型） 300*400 | 6 | m | 計画平面図より | 6 |  | m
自由勾配側溝（標準型） 300*500 | 32 | m | 計画平面図より | 32 |  | m
自由勾配側溝（標準型） 300*600 | 4 | m | 計画平面図より | 4 |  | m
自由勾配側溝（横断型） 300*600 | 12 | m | 計画平面図より | 12 |  | m
自由勾配側溝（Co蓋） | 34 | 枚 | 42*0.8=33.6 | 33.6 |  | 枚
自由勾配側溝（Gr蓋） | 8 | 枚 | 42*0.2=8.4 | 8.4 |  | 枚
自由勾配側溝（横断型Gr蓋） | 6 | 枚 | 12*0.5=6.0 | 6
集水桝 500×500×700 | 2 | 基 |  | 2 |  | 基
舗装工
仮舗装 As② t=3cm | 30 | m2 | 42.0*0.5+12.0*0.5*2=33.0 ※施工延長×仮舗装幅 | 33 |  | m2
不陸整正 補足材有り M-25 t=2cm | 20 | m2 | 42.0*0.3+12.0*0.3*2=19.8 ※施工延長×影響幅 | 19.8 |  | m2
不陸整正 補足材無し | 30 | m2 | 42.0*0.5+12.0*0.5*2=33.0 ※施工延長×仮舗装幅 | 33 |  | m2
下層路盤 ARC-40 t=15㎝ | 30 | m2 | 42.0*0.5+12.0*0.5*2=33.0 ※施工延長×下層路盤幅 | 33 |  | m2
上層路盤 M-40 t=12㎝ | 30 | m2 | 42.0*0.5+12.0*0.5*2=33.0 ※施工延長×上層路盤幅 | 33 |  | m2
表層 As⑫ t=5㎝ | 50 | m2 | 42*0.8+12.0*0.8*2=52.8 ※施工延長×舗装幅 | 52.8 |  | m2
仮設工
敷鉄板設置撤去 | 28 | m2 | 1.524*3.048*6=27.87 | 27.87 |  | m2
敷鉄板賃料 | 6 | 枚 |  |  |  | 枚
交通誘導警備員B | 23 | 人日 | 日数算出表より |  |  | 人日
運搬費
仮設材運搬 | 10 | t | 6*0.802*2=9.624 | 9.62 |  | t
仮設材積込荷卸し | 5 | t | 6*0.802=4.812 | 4.812 |  | t