## 拡幅改良箇所
施工総括表（市道拡幅）
|  | 21.4 |  | 5
|  | SDG500-900 図面より |  | SDG500-1500 図面より |  | 施工数量 |  | 設計数量
土工
| 床堀 | 0.54 | m2 | 0.8 | m2 | 15.56 | m3 | 20 | m3
| 埋戻し | 0.19 | m2 | 0.32 | m2 | 5.67 | m3 | 6 | m3
| 埋戻し材(ARC-40) |  |  |  |  | 5.67 | m3 | 6 | m3
| 残土運搬 |  |  |  |  | 15.56 | m3 | 20 | m3
| 残土処分 |  |  |  |  | 15.56 | m3 | 20 | m3
構造物取壊し
| As切断(1次) ※L+4.0m | 25.4 | m | 9 | m | 34.4 | m | 34 | m
| 舗装剥ぎ取り(1次) t=5cm | 0.52 | m | 2.5 | m | 23.63 | m2 | 24 | m2
| 舗装剥ぎ取り(2次既設) t=5cm | 2.69 | m |  |  | 57.57 | m2 | 58 | m2
| 舗装剥ぎ取り(2次仮舗) t=3cm | 0.86 | m |  |  | 18.4 | m2 | 18 | m2
| As殻運搬 |  |  |  |  | 4.61 | m3 | 5 | m3
| As殻処分 |  |  |  |  | 10.83 | t | 11 | t
| 石積取り壊し(Co取り壊しー人力) | 0.3 | m2 |  |  | 6.42 | m3 | 6 | m3
| Co取り壊し-機械 | 0.3 | m2 | 1.72 | m2 | 15.02 | m3 | 15 | m3
| Co殻運搬(=Co+練石積控え30cm) |  |  |  |  | 21.44 | m3 | 21 | m3
| Co殻処分 |  |  |  |  | 50.38 | m3 | 50 | m3
舗装工
| 下層路盤(ARC-40) t=15cm | 0.86 | m | 4.52 | m | 41 | m2 | 41 | m2
| 上層路盤(M-40) t=12cm | 0.86 | m | 4.52 | m | 41 | m2 | 41 | m2
| 仮舗装②As t=3cm | 0.86 | m |  |  | 18.4 | m2 | 18 | m2
| 不陸整正(補充材 t=2cm) | 2.69 | m |  |  | 57.57 | m2 | 58 | m2
| 不陸整正(補充材なし) | 0.86 | m | 4.52 | m | 41 | m2 | 41 | m2
| 本舗装⑦As t=5cm | 3.55 | m | 4.52 | m | 98.57 | m2 | 99 | m2
防護柵
| Gr-C3-2B | 21 | m | 4 | m | 25 | m | 25 | m
| ｻｲﾄﾞｶﾞｰﾄﾞ500-900-2000＆1500 | 19.5 | m |  |  | 19.5 | m | 20 | m
| ｻｲﾄﾞｶﾞｰﾄﾞ500-900-1500(底盤cut品) | 1.5 | m |  |  | 1.5 | m | 2 | m
| ｻｲﾄﾞｶﾞｰﾄﾞ500-1500-2000 |  |  | 4 | m | 4 | m | 4 | m
| ｻｲﾄﾞｶﾞｰﾄﾞ500-1500-1000 |  |  | 1 | m | 1 | ｍ | 1 | ｍ
| 留めCo | 0.06 | m2 |  |  | 1.28 | m3 | 1 | m3
| 型枠(留めCo) | 0.32 | m |  |  | 6.85 | m2 | 7 | m2
| 添えCo | 0.49 | m2 |  |  | 0.49 | m3 | 0.5 | m3
| 型枠(添えCo) | 4.44 | m |  |  | 4.44 | m2 | 4 | m2
階段(階段側面含む)
| Co |  |  | 7.08 | m3 | 7.08 | m3 | 7 | m3
| 型枠 |  |  | 21.55 | m2 | 21.55 | m2 | 22 | m2
| 基礎砕石 |  |  | 9.67 | m2 | 9.67 | m2 | 10 | m2
| 転落防止柵（P4-1.1-1.5BF) |  |  | 5 | m | 5 | m | 5 | m
仮設工
| 交通誘導員 | 日数算出表より |  |  |  | 30 | 人日 | 30 | 人日