## 国道乗入部（道路改良）
施工総括表（国道取り付け-道路改良）
|  | 算式、根拠 |  | 施工数量 |  | 設計数量
土工
| 掘削 | ① | 2.24 | 11.15 | m3 | 10 | m3
|  | ② | 6.95
|  | ③ | 1.96
| 床堀 (小規模土工) | ① | 11.12 | 11.25 | m3 | 10 | m3
|  | ② | 0.13
| 埋戻し (小規模土工) | ① | 6.48 | 7.26 | m3 | 10 | m3
|  | ② | 0.78
| 埋戻し材(改良土) |  | = 埋戻し | 7.26 | m3 | 10 | m3
| 残土運搬 |  | (11.15+11.25) | 22.4 | m3 | 20 | m3
| 残土処分 |  | 同上 | 22.4 | m3 | 20 | m3
構造物取壊し
| As切断(1次) |  | 11.8 | 11.8 | m | 12 | m
| 舗装剥ぎ取り(1次) t=10cm |  | 5.4 | 5.4 | m2 | 5 | m2
| As殻運搬 |  |  | 0.54 | m3 | 0.5 | m3
| As殻処分 |  |  | 1.27 | t | 1 | t
| Co切断 |  | 5.8 | 5.8 | m | 6 | m
| Co取り壊し-機械(無筋) |  | 0.32+2.22 | 2.54 | m3 | 3 | m3
| Co殻運搬(無筋) |  | 同上 | 2.54 | m3 | 3 | m3
| Co殻処分(無筋) |  |  | 5.97 | t | 6 | t
| Co取り壊し-機械(有筋) |  | 3.24 | 3.24 | m3 | 3 | m3
| Co殻運搬(有筋) |  | 3.24 | 3.24 | m3 | 3 | m3
| Co殻処分(有筋) |  |  | 8.1 | t | 8 | t
排水構造物工
| VS横断500*600 |  | 10 | 10 | m | 10 | m
| GR蓋（横断VS500用-62.7kg) |  | 10÷2 | 5 | 枚 | 5 | 枚
| VS500型用桝 ※Gr蓋付き |  |  | 1 | 基 | 1 | 基
舗装工
＜国道取り付け舗装＞
| 下層路盤(ARC-40) t=25cm |  | 5.4+22.6 | 28 | m2 | 28 | m2
| ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ(⑫As) tavg=5cm |  | 1.1 | 1.1 | m2 | 1 | m2
| ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ(⑫As) tavg=5cm |  | 1.1 | 1.1 | m2 | 1 | m2
| ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ(⑫As) tavg=4cm |  | 1.1 | 1.1 | m2 | 1 | m2
| 上層路盤(M-40) t=19cm |  | 5.4+22.6 | 28 | m2 | 28 | m2
| 上層路盤(瀝安①As) t=10cm |  | 1.1 | 1.1 | m2 | 1 | m2
| 上層路盤(瀝安①As) t=9cm |  | 1.1 | 1.1 | m2 | 1 | m2
| 仮舗装(②As) t=5cm |  | 5.4+23.7 | 29.1 | m2 | 29 | m2
＜ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ＞
| ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ(通常)施工 t=6cm |  | 6.9+6.0 | 12.9 | m2 | 13 | m2
| ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ(点状)施工 t=6cm |  | 42枚*0.3*0.3 | 3.78 | m2 | 4 | m2
| 路盤 M-40 t=10cm |  | 6.9+6+3.78 | 16.68 | m2 | 17 | m2
道路附属施設
| 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ Fc-2 |  | 2.9+2.9 | 5.8 | m | 6 | m
| 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ Fa-20 |  | 2.8+2.0 | 4.8 | m | 5 | m
| 自立式ｶｰﾌﾞﾐﾗｰ（仮設） |  |  | 2 | 基 | 2 | 基
仮設工
| 水替え |  | 日数算定表より |  | 日 |  | 日
| 交通誘導員 |  | 日数算定表より | 9 | 人日 | 9 | 人日

## 国道乗入部（道路舗装）
施工総括表（国道取り付け-道路舗装）
|  | 算式、根拠 |  | 施工数量 |  | 設計数量
土工
| 掘削（小規模) |  | (5.4+22.6)*0.05 | 1.4 | m3 | 1 | m3
| 残土運搬 |  | 〃 | 1.4 | m3 | 1 | m3
| 残土処分 |  | 〃 | 1.4 | m3 | 1 | m3
構造物取壊し
| As切断(2次) |  | 13 | 13 | m | 13 | m
| 舗装剥ぎ取り(2次既設) t=10cm |  | 4 | 4 | m2 | 4 | m2
| 舗装剥ぎ取り(2次仮舗) t=5cm |  | 5.4+23.7 | 29.1 | m2 | 29 | m2
| 切削(W=0.35m) t=5cm ※L<50m |  | 1.1÷0.35＝3.14<50m | 1 | 式 | 1 | 式
| As殻運搬 |  |  | 1.87 | m3 | 2 | m3
| As殻処分 |  |  | 4.39 | t | 4 | t
舗装工
＜国道取り付け舗装＞
| 不陸整正 |  | 9.6-5.4 | 4.2 | m2 | 4 | m2
| 基層②As t=5cm |  | 9.6+23.7 | 33.3 | m2 | 33 | m2
| 表層⑦As t=5cm |  | 〃 | 33.3 | m2 | 33 | m2
区画線
| 削り取り |  | 13.1 | 13.1 | m | 13 | m
| 溶融式(外側線) |  | 8.3+8.3 | 16.6 | m | 17 | m
| 溶融式(横断歩道) |  | 10.8 | 10.8 | m | 11 | m
仮設工
| 交通誘導員 |  | 日数算定表より | 6 | 人日 | 6 | 人日