## 当初数量総括表
数 量 総 括 表 | [6 empty] | 除雪第6号 本町山本線消雪パイプ布設替工事
名 称 |  | 実 施 設 計 |  |  | 変 更 設 計
|  | 数量 | 単位 | 計 算 式 | 数量 | 単位 | 計 算 式 | チェック
土工
床掘 |  | 30 | m3 | 別紙計算書より 34.3 |  | m3 |  |  | ※車道部延長：115.9m
残土運搬・処分 L=4.8km |  | 30 | m3 | 〃 |  | m3 |  |  | ※歩道部延長：187.4m
埋戻し |  | 10 | m3 | 別紙計算書より 5.08+5.32=10.4 |  | m3
埋戻し材 (空練モルタル) |  | 5 | m3 | 別紙計算書より 5.08 |  | m3
埋戻し材 (山砂) |  | 5 | m3 | 別紙計算書より 5.32 |  | m3
構造物撤去工
As舗装切断 （t=15㎝以下） |  | 794 | m | 116.1*2+187.4*3=794.4 ※車道部延長×2（SP両サイド） +歩道部延長×3（1次既設撤去1+2次分2） |  | m
As舗装はぎとり積込（1次） |  | 50 | m2 | 別紙計算書より 48.58 |  | m2
As舗装はぎとり積込（2次） |  | 144 | m2 | 別紙計算書より 144.28 |  | m2
As舗装切削 (W=35cm t=5cm) |  | 203 | m | 101.5*2=203 ※ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ直管延長×2 |  | m
As殻運搬 L=6.9km |  | 18 | m3 | 48.58*0.15=7.29 144.28*0.05=7.21 203*0.35*0.05=3.55 Σ=18.05 |  | m3
As殻処分 |  | 42 | ｔ | 18.05*2.35=41.42 |  | ｔ
Co構造物切断 （t=30cm） |  | 178 | m | 178.4 ※既設SP撤去分延長 |  | m
Co構造物取壊(無筋) |  | 3 | m3 | 別紙計算書より 3.05 |  | m3
Co構造物取壊(有筋) |  | 26 | m3 | 別紙計算書より 26.01 |  | m3
Co殻運搬(無筋) L=6.7km |  | 3 | m3 | 別紙計算書より 3.05 |  | m3
Co殻運搬(有筋) L=6.7km |  | 26 | m3 | 別紙計算書より 26.01 |  | m3
Co殻処分(無筋) |  | 7 | ｔ | 3.05*2.35=7.16 |  | ｔ
Co殻処分(有筋) |  | 65 | ｔ | 26.01*2.5=65.03 |  | ｔ
舗装工
仮舗装 As② [人力 t=50mm] |  | 40 | m2 | [プレキャスト散水管*0.30] 101.5*0.3=30.45 [埋設送水管*0.6] 14.4*0.6=8.64 Σ=39.09 |  | m2
表層 As⑨ [小型機械 t=50mm] |  | 66 | m2 | [現場打 舗装復旧] （178.4+9+0.6）*0.35=65.8 |  | m2
表層 As⑫ t=50mm |  | 71 | m2 | [プレキャスト散水管*0.70] 101.5*0.7=71.05 |  | m2
表層 As⑫ t=50mm |  | 17 | m2 | [埋設送水管*1.20] 14.0*1.2=16.8 |  | m2
基層 As② t=50mm |  | 17 | m2 | [埋設送水管*1.20] 14.0*1.2=16.8 |  | m2
上層路盤(M-40) t=100mm |  | 66 | m2 | [現場打 舗装復旧] （178.4+9+0.6）*0.35=65.8 |  | m2
上層路盤(M-40) t=200mm |  | 8 | m2 | [埋設送水管 舗装復旧] 14.0*0.6=8.4 |  | m2
下層路盤(ARC-40) t=150mm |  | 66 | m2 | [現場打 舗装復旧] （178.4+9+0.6）*0.35=65.8 |  | m2
下層路盤(ARC-40) t=250mm |  | 8 | m2 | [埋設送水管 舗装復旧] 14.0*0.6=8.4 |  | m2
区画線工
停止線 W=450mm [溶融式] |  | 1 | m | [起点側1か所、終点部右折レーン1か所] 0.35+（0.35+0.15+0.35）=1.2 |  | m
横断歩道 W=450mm [溶融式] |  | 6 | m | [国道交差点部の横断歩道] 3.0*2=6.0 |  | m
ゼブラ W=450mm [溶融式] |  | 17 | m | 20*(0.35+0.15+0.35)=17 |  | m
右折矢印 W=150mm換算 [溶融式] |  | 8 | m | 別紙区画線計算図より 4.2*2=8.4 |  | m
右左折の方法（表示） W=150mm換算 [溶融式] |  | 5 | m | 別紙区画線計算図より (0.47+0.21)/0.15=4.53 |  | m
消雪パイプ布設工
散水管
φ65 | プレキャスト
| 消雪パイプ(ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ) 散水管65AⅡ 直管 | 102 | m | 別紙計算書より 101.5 |  | m
現場打ち消雪パイプ□350
| 消雪パイプ(現場打ち) 散水管65A | 178 | m | 別紙計算書より 178.4 |  | m
送水管
φ65 | 現場打ち消雪パイプ□350
| 消雪パイプ(現場打ち) 送水管65A | 1 | m | 別紙計算書より 0.6 |  | m
埋設 消雪パイプ
| 消雪パイプ(埋設) 送水管65A | 14 | m | 別紙計算書より 14.0 |  | m
現場打ち消雪パイプ□350
| 消雪パイプ(現場打ち) 送水管65A | 9 | m | 別紙計算書より 9.0 |  | m
基礎砕石(RC-40) t=100mm |  | 5 | m2 | 別紙計算書より 5.08 |  | m2 |  |  | まるめ10ただし100m2以下は1
目地板(プレキャスト分) |  | 2 | ｍ2 | 0.1*101.5/5.5=1.85 |  | ｍ2
継手類
継手類 |  | 1 | 式 | ・LA-Sφ65 N=2個 ・HI-Tφ65 N=1個 ・HI-L90°φ65 N=14個 ・オーガ削孔 φ100 N=1式 ・Co削孔 φ100 N=2孔 ・サヤ管SGP φ75 L=1.5m ・吹上ﾄﾞﾚﾝ N=3個 |  | 式
仮設費
敷鉄板設置撤去 |  | 9 | m2 | 1.524*3.048*2 |  | m2
敷鉄板賃料 |  | 2 | 枚 |  |  | 枚
交通誘導員B |  | 142 | 人日 | 交通誘導員算出表による |  | 人日 | 交通誘導員算出表による
運搬費
仮資材運搬 |  | 3 | t | 2*0.802*2 |  | t
仮資材積込荷卸し |  | 2 | t | 2*0.802 |  | t
0

## 当初数量表
(1)本町山本線
【配管数量表】 | [17 empty] | 【継手数量表】
用途 | 工法 |  |  |  | 口径 | 計算式 |  |  |  | 小計 |  |  | 工法別 Σ | [5 empty] | 継手 |  | 口径 |  | 合計
散水管 | プレキャスト直管（車道） |  |  |  | φ65 | 101.5 |  |  |  | 101.5 |  |  | 101.5 |  | ※車道部延長：116.1m |  |  |  | LA-S |  | φ65 |  | 2
[15 empty] | ※歩道部延長：187.4m |  |  |  | HI-T 90° |  | φ65 |  | 1
| 現場打ち（歩道） |  |  |  | φ65 | 178.4 |  |  |  | 178.4 |  |  | 178.4 | [5 empty] | HI-L 90° |  | φ65 |  | 14
送水管 | 埋設（車道） |  |  |  | φ65 | 14 |  |  |  | 14 |  |  | 23.6 | [5 empty] | オーガ削孔 |  | φ100 |  | 一式
| 現場打ち（車道）※埋設部つなぎこみ |  |  |  | φ65 | 0.6 |  |  |  | 0.6 | [8 empty] | Co削孔 |  | φ100 |  | 2
| 現場打ち（歩道） ※車道内にあるが歩道部への接続 |  |  |  | φ65 | 9 |  |  |  | 9 | [8 empty] | さや管 |  | φ75 |  | 1.5
[19 empty] | 吹上ドレン |  | φ65 |  | 3
[11 empty] | 合計 |  | 303.5
【土量計算書】
|  | 現況 消パイ断面 | 延長 | 床掘 |  | As取壊し(1次) |  |  | As取壊し(2次) |  |  | 構造物取壊(有筋) |  |  | 構造物取壊(無筋) |  | 埋戻し (空練モルタル) |  |  | 埋戻し(山砂) |  |  |  | 基礎砕石 t=10cm
|  |  |  | 断面積 | 体積 | 幅 |  | 面積 | 幅 | 面積 |  | 断面積 |  | 体積 | 断面積 | 体積 | 断面積 |  | 体積 | 断面積 |  | 体積 |  | 幅 | 面積
プレキャスト | 散水 | プレキャスト | 101.5 | 0.05 | 5.08 | 0.3 |  | 30.45 | 0.7 | 71.05 |  | 0.09 |  | 9.14 | 0.03 | 3.05 | 0.05 |  | 5.08 |  |  |  |  | 0.05 | 5.08
車道埋設 | 送水 |  | 14 | 0.61 | 8.54 | 0.6 |  | 8.4 | 1.2 | 16.8 | [9 empty] | 0.38 |  | 5.32
車道現場打 ※埋設部つなぎこみ | 送水 | □350 | 0.6 | 0.11 | 0.07 | 0.6 |  | 0.36 | 0.35 | 0.21
歩道現場打 □350 ※送水管車道内 | 散水 | □300 | 178.4 | 0.11 | 19.62 | 0.05 |  | 8.92 | 0.35 | 62.44 |  | 0.09 |  | 16.06
| 送水 | □300 | 9 | 0.11 | 0.99 | 0.05 |  | 0.45 | 0.35 | 3.15 |  | 0.09 |  | 0.81
合計 |  |  | 303.5 |  | 34.3 |  |  | 48.58 |  | 153.65 |  |  |  | 26.01 |  | 3.05 |  |  | 5.08 |  |  | 5.32 |  |  | 5.08
【継手数量表】
[7 empty] | 継手 |  | 口径 | 合計
[7 empty] | HI-L 45° |  | φ100 | 4
[7 empty] | ｽﾄﾗﾌﾞｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ |  | φ100 | 2
[7 empty] | 吹上ドレン |  | φ65 | 1
[7 empty] | 口径銘板 |  | φ100 | 1
[7 empty] | 口径銘板 |  | φ75 | 1
[7 empty] | 口径銘板 |  | φ65 | 1

## リスト
用途 | 工法 | 口径 | 継手
散水管 | プレキャスト（直管） | φ50 | LA-S
送水管 | プレキャスト（チーズ） | φ65 | ｽﾄﾗﾌﾞ
継手類 | プレキャスト（エルボ） | φ75 | 吹上ドレーン
| プレキャスト（クロス） | φ80 | ｴﾙﾎﾞ90°
| 現場打ち | φ100 | ｴﾙﾎﾞ45°
| 現場打ち（橋梁） | φ125 | 口径銘板
| 現場打ち（側溝上越し） | φ150 | HI-チーズ
| 側溝内貫通 | φ100×75 | 排泥ドレン
| 側溝下越し | φ75×65
現場打ち（無筋）